## приложение 12
Приложение № 12
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" за 9 месяцев 2022 г.
(наименование программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Срок реализации | Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия * |  | Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/выполнено частично/ невыполнено) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме/ невыполнения мероприятия | Ответственный исполнитель
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда
1.1. | Управление государственным жилищным фондом Хабаровского края | министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, КГКУ "Государственный жилищный фонд Хабаровского края" | 2012 - 2024 | обеспечение жилыми помещениями жилищного фонда края отдельных категорий граждан улучшение технического состояния (текущий и капитальный ремонт) жилых помещений жилищного фонда края | За 9 месяцев 2022 г. заключено 116 договоров найма. Осуществлен текущий ремонт 5 жилых помещений на сумму 528,8 тыс. рублей. | выполнено частично |  | Руденко Н.В. (Кавшар Д.Л.)
1.2. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники [граждане]) (по согласованию) | 2012 - 2024 | утверждение краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов края | В целях реализации в 2022 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы распоряжением Правительства Хабаровского края от 25.12.2019 № 1066-рп утвержден Краткосрочный план, в который на 2022 год включено выполнение работ (услуг) в 505 МКД, общая стомость работ (услуг) составляет 828,578 млн. рублей. | выполнено частично |  | Лугина О.С.
1.2.1. | Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, некоммерческая организация "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае", органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2024 | выполнение краткосрочных планов по капитальному ремонту многоквартирных домов края | По итогам 9 месяцев 2022 года завершены работы (услуги) по капитальному ремонту в 431 МКД на общую сумму 636,3 млн. рублей. Из 431 МКД работы по капитальному ремонту выполнены в 156 МКД, разработана проектно-сметная документация по 275 МКД. | выполнено частично |  | Лугина О.С.
Лугина О.С.
Лугина О.С.
1.6. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г. | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2021 - 2023 | сокращение аварийного жилищного фонда | На текущий момент в АИС "Реформа ЖКХ" включен аварийный жилищный фонд Хабаровского края, признанный таковым после 1 января 2017 г. площадью 220,55 тыс. кв. м, и 13 152 человек, который не вошел в Программу переселения. Для расселения данного жилищного фонда необходимо не менее 24,08 млрд. рублей исходя из средней цены одного квадратного метра на VI квартал 2022 г., определенной приказом Минстроя России, для Хабаровского края – 109 194 рублей. Финансирование в настоящее время не предусмотрено. |  | план не установлен | Руденко Н.В. (Грицких Т.Р.)
2. | Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства населенных пунктов края
2.1. | Обеспечение функционирования и развития объектов внешнего благоустройства | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 |  | На содержание и эксплуатацию мемориального комплекса "Площадь Славы" расходы краевого бюджета за 9 месяцев 2022 года составили 7, 998 млн. рублей (67,2 % от плана на 2022 год 11,902 млн. рублей). | выполнено частично |  | Салафонова О.В./Руденко Н.В.
2.2. | Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства придомовых территорий (капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 | проведение работ по благоустройству придомовых территорий с использованием субсидий (не менее 100 дворовых территорий ежегодно
2.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2019, 2021 - 2024 | проведение работ по благоустройству придомовых территорий с использованием субсидий (не менее 100 дворовых территорий ежегодно)
2.4. | Возмещение стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | удовлетворение потребности органов местного самоуправления по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | За 9 месяцев 2022 года расходы на выполнение переданных краем государственных полномочий по возмещению организациям стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и расходы на администрирование бюджетам муниципальных образований края составили ) 15,77 млн. рублей (63,6 %), на основании отчетов администраций муниципальных образований по фактической потребности. Предоставление субвенции осуществлялось в соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению", постановлением Правительства Хабаровского края от 28.01.2008 № 21-пр "О порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" | выполнено частично |  | Салафонова О.В./ Евстафьева М.А.
2.5. | Увековечение памяти погибших при защите Отчества | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 | улучшение состояния воинских захоронений, расположенных на территории края, укрепление статуса воинских захоронений, обеспечение сохранности восстановленных воинских захоронений в хорошем состоянии на протяжении длительного времени | Данное мероприятие реализуется в рамках "Федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 года" (далее - Программа). 27.12.2021 заключено дополнительное соглашение, в рамках которого Правительству Хабаровского края предусмотрена субсидия из федерального бюджета на 2022 год в размере 3,5 млн. руб. на выполнение следующих мероприятий: - нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков. Для исполнения указанных мероприятий 31.01.2022 проведен отбор муниципальных образований края для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2022 год. Распоряжением Правительства края от 22 февраля 2022 г. № 176-рп утверждено распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2022 год. В реализации Программы в 2022 году приняли участие восемь муниципальных образований края: Верхнебуреинский муниципальный район, Ульчский муниципальный район, муниципальный район имени Полины Осипенко, муниципальный район имени Лазо, городское поселение "Город Вяземский", сельское поселение "Большая Картель", Николаевский муниципальный район, Анастасьевское сельское поселение. В рамках соглашения, заключенного с Минобороны РФ, в 2022 году необходимо обеспечить: - восстановление 11 воинских захоронений; - установление 1 мемориального знака; - нанесение 5 имен погибших на мемориальных сооружениях. По состоянию на 01.10.2022: - восстановлено 11 воинских захоронений (100%); - установлено 6 мемориальных знаков (на пять единиц больше планового показателя); - нанесено 7 имен погибших (на две единицы больше планового показателя). | выполнено в полном объеме |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И)
2.5.1. | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 |  | В рамках соглашения с Министерством обороны РФ в 2022 году восстановлено 11 воинских захоронений в Анастасьевском сельском поселении Хабаровского муниципального района, Ульчском муниципальном районе, Николаевском муниципальном районе, муниципальном районе имени Лазо, муниципальном районе имени Полины Осипенко, в г. Вяземский, в сельском поселении "Большая Картель" Комсомольского муниципального района. | выполнено в полном объеме |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И)
2.5.2. | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 |  | В рамках соглашения с Министерством обороны РФ в 2022 году установлено 6 мемориальных знаков (на 5 единиц больше планового показателя) в Верхнебуреинском муниципальном районе, Ульчском муниципальном районе, муниципальном районе имени Полины Осипенко, Анастасьевском сельском поселении Хабаровского муниципального района, сельском поселении "Большая Картель" Комсомольского муниципального района. | выполнено в полном объеме |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И)
2.5.3. | Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 |  | В рамках соглашения с Министерством обороны РФ в 2022 году нанесено семь имен погибших на мемориальных сооружениях в Верхнебуреинском муниципальном районе, муниципальном районе имени Лазо, муниципальном районе имени Полины Осипенко, Анастасьевском сельском поселении Хабаровского муниципального района, в сельском поселении "Большая Картель" Комсомольского муниципального района. | выполнено в полном объеме |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И)
3. | Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры
3.1. | Обеспечение функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | * повышение надежности водоснабжения, водоотведения снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; * снижение уровня потерь воды; * снижение износа водопроводных и канализационных сетей обеспечение возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства | По состоянию на 01.10.2022 г. на обеспечение функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения профинансировано 53,075 млн. рублей от плана 211,649 млн. рублей (25,08 %) | выполнено частично |  | Кондаков С.В.. (Строев. К.Н)
3.1.1. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | * повышение надежности водоснабжения, водоотведения снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; * снижение уровня потерь воды; * снижение износа водопроводных и канализационных сетей обеспечение возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства | 1. "Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Троицкое" Нанайского муниципального района Хабаровского края". Подрядчик ООО ПСК "Стройгород", срок действия контракта до 30.11.2020, сумма контракта 9 915,76 тыс. рублей. (ПИР). В 2022 году запланировано финансирование из средств краевого бюджета в размере 82 820,67 тыс. рублей. 24.12.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время ведется работа по корректировке ПСД в связи уточнением межевания участков строительства объекта. Положительное заключение государственной экспертизы скорректированной ПСД планируется получить до 30.11.2022. 2. "Водоснабжение микрорайона "Дружба". Подрядчик: ООО ʺКонтэм-Инжинирингʺ, контракт от 03.04.2020 на выполнение ПИР на сумму 14 798,72 тыс. руб. Срок окончания работ – 17.08.2020. Ведутся работы по подготовке ПСД. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проект до 01.12.2022. 3. "Строительство станции водоподготовки в с. Благодатное". Подрядчик: ООО ʺКонтэм-Инжинирингʺ, контракт от 14.04.2020 № ОК 17/04 на выполнение ПИР на сумму 5 000,00 тыс. руб. Срок окончания работ – 17.08.2020. Ведутся работы по подготовке ПСД. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проект до 10.12.2022. 4. "Строительство станции водоподготовки в с. Осиновая Речка". 08.02.2022 КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края" направлен исполнительный лист о взыскании 66 091,67 рублей, составляющих неустойку за нарушение условий контракта ООО "Трак-Сервис". В соответствии с инкассовым поручением № 1631 от 08.02.2022 денежные средства поступили на расчетный счет учреждения. Работа по разработке ПСД будет продолжена в 2023 году. | выполнено частично | Отсутствие подтвержденного федерального софинансирования на реализацию мероприятий по объектам: "Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Троицкое", "Водоснабжение микрорайона "Дружба" г. Комсомольск-на-Амуре", "Строительство станции водоподготовки в с. Благодатное" | Кондаков С.В.. (Строев. К.Н)
3.1.2. | Выполнение мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | строительство (реконструкция и модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры города, повышение качества жизни населения | В 2022 году работы по выполнению мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре продолжена. На 2022 год предусмотрено сводной бюджетной росписью 74,563 млн. рублей на следующие мероприятия: - "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс) Этап № 3. Участок водопроводной сети 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и пр. Интернациональный (точка Д)". Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2022 года. - "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс). Этап № 4. Участок водопроводной сети 300 мм на пересечении пр. Мира и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Кирова и пр. Ленина (точка В)". СМР завершены, водовод подключен к системе водоснабжения города. Ведутся работы по благоустройству территории. | выполнено частично |  | Кондаков С.В.. (Строев. К.Н)
3.1.2.1. | Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре) | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2022 |  | Работы в рамках контракта 2016 г. завершены. Объект законсервирован. Для завершения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию необходимо выполнить проектирование и строительство гидротехнических защитных сооружений (далее - ГТЗС). |  | В целях определения прогнозной стоимости строительства ГТЗС принято решение о разработке технико-экономического обоснования инвестиций (далее – ТЭО) с последующим заключением контракта "2 в 1" на разработку ПСД и строительство ГТЗС. Правительством края администрации г. Комсомольска-на-Амуре предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета на сумму 28,2 млн. рублей на разработку ТЭО. Постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 15.07.2022 № 1277-па определен застройщик объекта "Гидротехнические защитные сооружения объекта МКУ "УКС г. Комсомольска-на-Амуре". В настоящее время администрацией города ведется разработка технического задания, организованы работы по осуществлению закупки у единственного поставщика для муниципальных нужд. Завершение разработки ТЭО с получением положительного заключения государственной экспертизы возможно не ранее III квартала 2023 г.
Кондаков С.В.. (Строев. К.Н)
3.1.2.4. | Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс) Этап № 3. Участок водопроводной сети 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и пр. Интернациональный (точка Д) | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018 - 2022 |  | Контракт № ЭА 07/04 заключен 22.04.2022 с единственным участником закупки АО "Хабаровские энергетические системы". Ведутся строительные работы. Техническая готовность – 53,1 %. | выполнено частично
3.1.2.8. | Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 |  | Работы в рамках контракта в 2017 г. завершены. По результатам прохождения госэкспертизы 05.11.2019 получено положительное заключение по сметной стоимости № 00402-19/ХГЭ-18594/04, сметная стоимость составила 2 800,5 млн. рублей. |  | Отсутствие финансирования из федерального бюджета с 2020 года. Бюджетные заявки в Минстрой России о выделении финансирования из федерального бюджета на строительство объекта Правительством края направлялись ежегодно. Заявка на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг. направлена в феврале и октябре 2022 года. До настоящего времени решение о выделении средств федерального бюджета на строительство Объекта на уровне Минстроя России не принято. В соответствии с направленной в Минстрой России бюджетной заявкой на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг. стоимость реконструкции Объекта в ценах соответствующих лет возросла до 3,6 млрд. руб.
3.1.3. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | * повышение надежности водоснабжения, водоотведения; * снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; * снижение уровня потерь воды; * снижение износа водопроводных и канализационных сетей | В рамках реализации Перечня мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 2022 году по объектам водоснабжения и водоотведения предусмотрена реализация 10 мероприятий по замене оборудования для капитального ремонта водозаборов, приобретению материалов и оборудования для сетей водоснабжения и водоотведения, приобретению резервных источников питания на водозаборы. Стоимость реализации – 32 066,32 тыс. рублей, в том числе средства КБ – 22 311,45 тыс. рублей, средства МБ – 9 754,87 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 выполнены все запланированные на 2022 год мероприятия по приобретению материалов и оборудования для капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения. Стоимость работ в соответствии с заключенными контрактами составила 30 787,28 тыс. рублей. | выполнено в полном объеме |  | Кондаков С.В. (Строев К.Н)
3.1.4. | Выполнение функций заказчика-застройщика по объектам водоснабжения и водоотведения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края" | 2012 - 2024 | Проведение проектно-изыскательных работ, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 1. "Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Троицкое". Контракт с ООО ПСК ʺСтрой городʺ подписан 21.04.2020, срок действия контракта до 30.11.2020, сумма контракта 9,915 млн. руб. 24.12.2021 получено положительное заключение госэкспертизы. На 01.10.2022 финансирование не осуществлялось. Проектные решения с владельцами земельных участков согласованы, подрядчиком выполнена корректировка ППТ и ПМТ, согласована с администрацией района. Также, подрядчику необходимо будет пройти повторную гос. экспертизу проектной документации, ориентировочный срок получения 01.11.2022. Документация 01.09.2022 направлена в адрес гос. экспертизы. 09.09.2022 получены замечания от экспертизы по комплектности. 2. "Строительство станции водоподготовки в с. Благодатное". Контракт на проектирование заключен с ООО ʺКонтэм-Инжинирингʺ 14.04.2020, срок действия контракта до 30.11.2020 (с учетом экспертизы), сумма контракта 5,000 млн. руб. Описание выполненных (выполняемых) мероприятий по объекту: планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проект до 10.12.2022. В ходе прохождения гос. экспертизы получено замечание на предоставление лицензии на резервную скважину. 26.09.2022 предоставлена лицензия и направлена в ООО ʺКонтэм-Инжинирингʺ. На отчетную дату подрядной организацией прорабатываются вопросы и формируется пакет документов для подачи ПСД на прохождение гос. экспертизы. Срок предоставления информации от подрядчика о дате подготовки ПСД – до 17.10.2022. 3. Водоснабжение микрорайона "Дружба" г. Комсомольск-на-Амуре. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проект до 01.12.2022. В ходе согласования проектных решений. МУП "Водоканал" отказывает в предоставлении дополнительных объёмов воды для нужд ТЭЦ-3 в связи с их отсутствием. В ходе согласования проектных решений, принято решение об исключении из проектной документации потребности водопотребления Комсомольской ТЭЦ-3. Данный ответ направлен в адрес проектной организации. Учреждением в МУП "ВОДОКАНАЛ" отправлен запрос на предоставление откорректированных ТУ, ориентировочный срок до 12.10.2022. | выполнено частично
Абрамов С.В.
3.2. | Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | * повышение надежности теплоснабжения; * снижение уровня износа тепловых сетей; * снижение уровня потерь тепловой энергии при передаче; * обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов | По мероприятию обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения по состоянию на 01.10.2022 профинансировано из краевого бюджета 4 463,030 млн. рублей( освоено 4 450,454 млн. рублей) или 83, 22 % от годовых бюджетных назначений | выполнено частично |  | Кондаков С.В. (Орлов В.А)
3.2.1. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | Повышение надежности теплоснабжения снижение уровня износа тепловых сетей снижение уровня потерь тепловой энергии при передаче обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов | "Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске" (далее – Объект, ТМ-35) 30.08.2022 заключено концессионное соглашение с ООО "ИКС Хабаровск". Срок создания (строительства) объекта 2022 – 2024 гг. Общая стоимость проекта 5,935 млрд. рублей, в том числе средства инфраструктурного бюджетного кредита – 3,085 млрд. рублей, средства концессионера - 2,85 млрд. рублей. Одномоментно с подписанием концессионного соглашения концессионеру передана проектная документация вместе с положительным заключением государственной экспертизы. Управлением федерального казначейства по Хабаровскому краю (далее – УФК) концессионеру открыт казначейский счет – 21 сентября 2022 г. Концессионеру 29 сентября 2022 г. перечислен первый транш платы концедента, источником образования которой являются средства ИБК, в размере 1 277 млн. рублей. Концессионером 11 октября 2022 г. представлено заявление о перечислении второго транша платы концедента, источником образования которой являются средства ИБК, в размере 13 млн. рублей. Документы проходят проверку, предусмотренную концессионным соглашением. Перечисление средств в испрашиваемом объеме планируется до 20 октября 2022 г. В настоящее время концессионером: - ведутся переговоры с федеральным бюджетным учреждением "Федеральный центр строительного контроля" о цене планируемого к заключению договора, проект договора на осуществление строительного контроля получен (исх. от 16 сентября 2022 г. № 16); - направлен Паспорт инвестиционной программы "Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске" в адрес Губернатора Хабаровского края для утверждения инвестиционной программы концессионера уполномоченным органом (исх. от 16 сентября 2022 г. № ИКС_02-01) – проект распоряжения Правительства Хабаровского края о утверждении инвестиционной программы концессионера проходит процедуру согласования в исполнительных органах Хабаровского края (ожидаемая дата принятия распорядительного акта – 20 октября 2022 г.); - разработан проект договора и технического задания для поставки материалов и выполнения работ по строительству Объекта (проведение закупочной процедуры планируется в прядке и сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", публикация извещения ожидается в октябре 2022 г.); - подана заявка в АО "ДГК" на заключение договора технологического присоединения к системе теплоснабжения АО "ДГК" (27 сентября 2022 г. электронно); - представлено заявление в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска для установления публичного сервитута на земельные участки под строительство Объекта. | выполнено частично
Кондаков С.В. (Орлов В.А)
3.2.2. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | * повышение надежности теплоснабжения; * снижение уровня износа тепловых сетей; * снижение уровня потерь тепловой энергии | В рамках реализации Перечня мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 2022 году по объектам теплоснабжения предусмотрена реализация 26 мероприятий по замене оборудования для капитального ремонта котельных, приобретению материалов и оборудования для сетей теплоснабжения, приобретению резервных источников питания на котельные. Стоимость реализации – 119 070,10 тыс. рублей, в том числе средства КБ – 83 017,82 тыс. рублей, средства МБ – 36 052,14 тыс. рублей. На отчетную дату выполнено 15 мероприятий (57,7 %) на общую сумму 46 223,58 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 32 103,85 тыс. рублей, из средств местных бюджетов 14 119,73 тыс. рублей. Выполнено 15 мероприятий (57,7 %): 1. Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта тепловых сетей п. Сулук; 2. Приобретение материалов для капитального ремонта тепловых сетей с. Ильинка; 3. Приобретение четырех котлоагрегатов для котельных с. Селихино (ул. Деповская, 72, ул. Комсомольская, 5А); 4. Приобретение двух котлов КВр мощностью 0,93 Гкал/час на ко-тельную с. Черняево; 5. Капитальный ремонт котельного оборудования на котельной п. Березовый; 6. Приобретение резервного источника энергоснабжения на центральную котельную г. Вяземский; 7. Приобретение материалов для капитального ремонта участков тепловых сетей п. Березовый; 8. Приобретение, поставка котла и оборудования для капитального ремонта котельной с. Булгин; 9. Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта тепловых сетей г. Бикин; 10. Поставка котла водогрейного КВр-0,8 для угольной котельной жилмассива "Маго-Рейд" п. Маго; 11. Поставка котла водогрейного КВр-0,8 для угольной котельной п. Пуир; 12. Приобретение материалов для капитального ремонта системы теплоснабжения р.п. Охотск; 13. Приобретение резервного источника энергоснабжения мощностью 150 кВт на котельную с. Святогорье; 14. Приобретение резервного дизель-генератора мощностью 60 кВт на котельную с. Лидога; 15. Приобретение материалов для капитального ремонта тепловых сетей с. Дружба. По 9-и мероприятиям ведутся работы, согласно заключенным муниципальным контрактам, а именно: 1. Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта тепловых сетей п. Герби; 2. Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта тепловых сетей п. Тырма; 3. Приобретение основного и вспомогательного котельного оборудования для котельной с. Новый Мир; 4. Приобретение, замена и установка котлов со вспомогательным оборудованием на котельной п. Монгохто; 5. Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта котельной п. Этыркэн; 6. Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта котельной п. Сулук; 7. Капитальный ремонт бака аккумулятора (котельная п. Березовый); 8. Приобретение котла КВр-0,93 (Котельная с. Святогорье, ул. Пионерская, 8А); 9. Приобретение котла КВм-2,32 (Котельная рп. Переяславка, ул. Пионерская, 5К (1039); 10. Приобретение трех котлов КВр-1,16 для котельной с. Аван. По 1-му мероприятию объявлен аукцион: 1. Приобретение, поставка оборудования для капитального ремонта котельной Лермонтовского сельского поселения (Восточный городок № 2). | выполнено частично |  | Кондаков С.В. (Орлов В.А)
3.2.3. | Выполнение функций заказчика-застройщика по объектам теплоснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края" | 2012 - 2024 | Проведение проектно-изыскательных работ, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края" осуществляет функции заказчика по объектам: 1. "Строительство угольной котельной в п. Амгунь Солнечного муниципального района" (проектирование). Заключен контракт на разработку технической документации по консервации , выполнено обследование объекта, определен список мероприятий, работ по консервации объекта. На отчетную дату выполняется подготовка закупочных процедур по определению подрядной организации на работы по консервации, срок до 24.10.2022. 2. "Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровске" (проектирование). Получено положительное заключение ПСД от 16.06.2022 № 27-1-1-3-038353-2022. Проектная и рабочая документация передана в полном объеме концессионеру. | выполнено частично |  | Абрамов С.В.
3.2.4. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 |  | За 9 месяцев 2022 года на выполнение переданных краем государственных полномочий бюджетам муниципальных образований края направлено субвенции на общую сумму 1685,26 млн. рублей (76,1 %). Предоставление субвенции осуществлялось в соответствии с Законами Хабаровского края от 31.10.2007 № 150 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению", от 24.11.2004 № 222 "О компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению" и постановлением Правительства Хабаровского края от 01.02.2008 № 35-пр "О компенсации убытков организациям от применения регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, и предоставлении местным бюджетам субвенций из краевого бюджета для компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению". | выполнено частично |  | Салафонова О.В. (Евстафьева М.А)
3.2.5. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 |  | За 9 месяцев 2022 года на выполнение переданных краем государственных полномочий бюджетам муниципальных образований края направлено субвенции на общую сумму 28,292 млн. рублей (58,3 %). Субвенции перечислялись в бюджеты муниципальных районов края на возмещение ресурсоснабжающим организациям убытков по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги, и расходы на администрирование, в соответствии с действующими краевыми нормативными правовыми актами, на основании отчетов администраций муниципальных образований по фактической потребности. Предоставление субвенции осуществлялось в соответствии с Законами Хабаровского края от 23.04.2014 № 357 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги", от 23.04.2014 № 356 "О компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги". | выполнено частично |  | Салафонова О.В. (Евстафьева М.А)
3.2.6. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию выпадающих доходов, в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2024 |  | За 9 месяцев 2022 года на выполнение переданных краем государственных полномочий бюджетам муниципальных образований края направлено субвенции на общую сумму 249,18 млн. рублей (82,01%). Предоставление субвенции осуществлялось в соответствии с действующими краевыми нормативными правовыми актами, на основании отчетов администраций муниципальных образований по фактической потребности. Предоставление субвенции осуществлялось в соответствии с Законами Хабаровского края от 11.03.2015 № 42 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)"и от 11.03.2015 № 41 "О предоставлении льгот по оплате за тепловую и электрическую энергию (мощность) для отдельных категорий потребителей" и постановлением Правительства Хабаровского края от 03.06.2015 № 123-пр "О реализации краевого законодательства по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)" . | выполнено частично |  | Салафонова О.В. (Евстафьева М.А)
3.2.7. | Строительство угольной котельной и тепловых сетей, реконструкция тепловых сетей в рп. Ванино | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2020 - 2024 | повышение надежности теплоснабжения, снижение уровня износа тепловых сетей, снижение уровня потерь тепловой энергии, сокращение затрат на производство тепловой энергии, вывод из эксплуатации жидкотопливных котельных (работающих на топочном мазуте и дизельном топливе) | 21.09.2021 заключено концессионное соглашение с ООО "ИКС-Ванино". В рамках реализации концессионного соглашения заключен договор подряда на строительство объекта. Срок реализации мероприятий 2022 - 2024 гг. В настоящее время ведется работа по замене предоставленного земельного участка под котельную на более перспективный, по проектированию тепловых сетей от новой угольной котельной, уточняется способ прокладки трубопровода и стоимость удорожания работ (органом местного самоуправления на градостроительном совете рекомендовано изменить ранее утвержденную схему прокладки сетей). Министерством жилищно-коммунального хозяйства края ежегодно проводятся контрольные мероприятия за соблюдением условий концессионного соглашения. | выполнено частично |  | Пирогова Т.А.
3.2.8. | Предоставление субсидий юридическим лицам на тепловую энергию | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2020 - 2022 | компенсация организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению | В соответствии с Законом Хабаровского края от 09.12.2020 № 125 "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета организациям на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению и о внесении изменения в Норматив численности муниципальных служащих, занятых исполнением государственных полномочий Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 01 февраля 2008 г. № 35-пр и соглашениями предоставлено получателям субсидии 1 117,74 млн. рублей (75,57 %). | выполнено частично |  | Салафонова О.В.
3.2.9. | Предоставление грантов федеральным государственным бюджетным учреждениям в форме субсидий на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2021 - 2023 | компенсация учреждениям (или организациям) убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению | За 9 месяцев 2022 года на предоставление грантов федеральным государственным бюджетным учреждениям в форме субсидий на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, в соответствии с соглашениями направлено 13,435 млн. рублей (77,8%) (Порядок предоставления из краевого бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов в форме субсидий на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, в целях возмещения затрат, связанных с реализацией тепловой энергии населению, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 08.07.2021 № 290-пр). | выполнено частично |  | Салафонова О.В.
3.2.10. | Реконструкция тепловых сетей городского поселения "Город Советская Гавань" | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2022 – 2023 | повышение надежности теплоснабжения, снижение уровня износа тепловых сетей, снижение уровня потерь тепловой энергии, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 05.10.2020 заключено концессионное соглашение с АО "ДГК". Срок реализации мероприятий 2021 - 2023 гг. В рамках реализации концессионного соглашения заключен договор подряда на реконструкцию объектов теплоснабжения. В связи с неисполнением концессионером обязательств по итогам 2021 года (задание и основные мероприятия, финансовые обязательства) в отношении концессионера применены штрафные санкции (решение Арбитражного суда Хабаровского края от 22.07.2022 по делу № А73-8463/2022). Министерством жилищно-коммунального хозяйства края ежегодно проводятся контрольные мероприятия за соблюдением условий концессионного соглашения. | выполнено частично |  | Пирогова Т.А.
3.2.11. | Реконструкция тепловых сетей Эльбанского городского поселения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2022 - 2024 | повышение надежности теп-лоснабжения, снижение уровня износа тепловых сетей, снижение уровня потерь тепловой энергии, сокращение затрат на производство тепловой энергии | 14.10.2020 заключено концессионное соглашение с ООО "ШЕЛТЭК". Срок реализации мероприятий 2022 - 2024 гг. В рамках реализации концессионного соглашения произведена замена котла, проводится реконструкция тепловых сетей. Министерством ежегодно проводятся контрольные мероприятия за соблюдением условий концессионного соглашения. | выполнено частично |  | Пирогова Т.А.
3.3. | Обеспечение функционирования и развития системы электроснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | * обеспечение бесперебойности; * повышение надежности и качества электроснабжения; * снижение износа электрических сетей; * снижение потерь электрической энергии при транспортировке | В 2022 году на мероприятия по обеспечению функционирования и развития системы электроснабжения запланировано 2 225,219 млн. рублей, по состоянию на 01.10.2022 профинансировано 1 768,424 млн. рублей. | выполнено частично |  | Кондаков С.В. (Орлов В.А)
3.3.1. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов электроснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | * повышение надежности и качества электроснабжения; * снижение износа электрических сетей; * снижение потерь электрической энергии при транспортировке | В рамках реализации Перечня мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2022 год по объектам электроснабжения предусмотрена реализация 10 мероприятий по приобретению материалов и оборудования для капитального ремонта сетей электроснабжения и оборудования электростанций. Стоимость реализации мероприятий – 86 884,17 тыс. рублей, в том числе средства КБ – 60 560,91 тыс. рублей, средства МБ – 23 323,26 тыс. рублей. На отчетную дату выполнено 3 мероприятия (30 %) на общую сумму 16 263,44 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 11 130,41 тыс. рублей, из средств местных бюджетов 5 133,03 тыс. рублей. Выполнены 3 мероприятия (30 %): 1. Приобретение дизель-генератора мощностью 400 кВт и оборудования на ДЭС п. Тыр; 2. Капитальный ремонт дизель-генератора 440 кВт на ДЭС п. Тыр; 3. Приобретение дизель-генератора мощностью 400 кВт и оборудования ДЭС п. Тахта. По 7-и мероприятиям ведутся работы, согласно заключенным муниципальным контрактам, а именно: 1. Приобретение оборудования для капитального ремонта системы электроснабжения с. Чумикан; 2. Приобретение оборудования для капитального ремонта системы электроснабжения с. Удское; 3. Приобретение блочно-модульной энергетической установки ДЭС п. Катэн; 4. Приобретение блочно-модульной энергетической установки ДЭС п. Солонцовый; 5. Приобретение блочно-модульной энергетической установки ДЭС п. Озерпах; 6. Приобретение трансформаторов на подстанции системы электроснабжения с. Троицкое; 7. Приобретение блочно-модульной энергетической установки на ДЭС с. Наумовка. | выполнено частично |  | Кондаков С.В. (Орлов В.А)
Кондаков С.В. (Орлов В.А)
3.3.3. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 |  | За 9 месяцев 2022 года на выполнение переданных краем государственных полномочий бюджетам муниципальных образований края направлено субвенции на общую сумму 1 593,068 млн. рублей (79,8 %). Предоставление субвенции осуществлялось в соответствии с действующими краевыми нормативными правовыми актами, на основании отчетов администраций муниципальных образований по фактической потребности. Предоставление субвенции осуществлялось в соответствии с Законами Хабаровского края от 31.10.2007 № 143 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения", от 31.10.2007 № 142 "О компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения" и постановлением Правительства Хабаровского края от 11.03.2008 № 73-пр "О компенсации убытков организациям от применения регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, и предоставлении местным бюджетам субвенций из краевого бюджета для компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения". | выполнено частично |  | Салафонова О.В. (Евстафьева М.А.)
3.3.4. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию выпадающих доходов, в связи с применением льготных тарифов на электрическую энергию | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2024 |  | За 9 месяцев 2022 года на выполнение переданных краем государственных полномочий бюджетам муниципальных образований края направлено субвенции на общую сумму 17,608 млн. рублей (82,01%). В соответствии с действующими краевыми нормативными правовыми актами, на основании отчетов администраций муниципальных образований по фактической потребности. Предоставление субвенции осуществлялось в соответствии с Законом Хабаровского края от 11.03.2015 № 42 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)" и постановлением Правительства Хабаровского края 11.03.2015 № 41 "О предоставлении льгот по оплате за тепловую и электрическую энергию (мощность) для отдельных категорий потребителей" . | выполнено частично |  | Салафонова О.В. (Евстафьева М.А.)
3.3.5. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов электроснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 |  |  | выполнено частично
3.3.6. | Строительство ВЛ-35 кВ "ПС "Бриакан" - с. имени П.Осипенко", ПС 35 кВ в с. имени П.Осипенко | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2019 - 2024 | перевод на централизованное электроснабжение, повышение качества поставляемой электрической энергии, снижение стоимости электроэнергии | Конкурс на право заключения концессионного соглашения в целях реализации проекта "Строительство ВЛ-35 кВ "ПС "Бриакан" – с. имени П. Осипенко", ПС 35 кВ в с. имени П. Осипенко" 09.02.2022 признан несостоявшимся ввиду предоставления единственной заявки на участие. Предложение о заключении концессионного соглашения, представленное единственным заявителем, 17.05.2022 признано несоответствующим требованиям конкурсной документации, а также требованиям, предъявляемым к концессионеру, осуществляющему деятельность в сфере электросетевого хозяйства. В настоящее время министерством вносятся изменения в положения конкурсной документации, а также проводятся переговоры с потенциальными инвесторами в целях определения оптимальных экономических параметров реализации проекта. | выполнено частично |  | Пирогова Т.А.
3.3.7. | Предоставление субсидий юридическим лицам на электрическую энергию | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2020 - 2022 | компенсация организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению | За 9 месяцев 2022 года расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению, составили 106,67 млн. рублей или 100 %. Предоставление субсидии осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета организациям на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, и о внесении изменения в Норматив численности муниципальных служащих, занятых исполнением государственных полномочий Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 11 марта 2008 г. № 73-пр. | выполнено частично |  | Салафонова О.В.
3.7. | Разработка и реализация плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, в том числе: | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2024 | увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | В 2022 году на территории Хабаровского края осуществляется реализация 55 инвестиционных программ, в том числе: - семь в сфере электроснабжения; - 37 в сфере теплоснабжения; - десять в сфере водоснабжения и водоотведения; - одна в сфере ТКО. | выполнено частично |  | Маркелов А.Н.
3.7.1. | Разработка перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2024 | утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Перечень объектов краевой государственной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году, утвержден 18.01.2022 и размещен на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства края (gkh.khabkrai.ru) и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). | выполнено частично |  | Пирогова Т.А.
3.7.2. | Регистрация органами местного самоуправления прав собственности на объекты коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2024 | закрепление прав собственности на коммунальные объекты за органами местного самоуправления | На 01.10.2022 в соответствии с отчетом "Об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 г. № 1493-р" зарегистрировано органами местного самоуправления прав собственности на 11 236 (993,39 %) объектов коммунальной сферы из 12 031 объектов. Остаются не зарегистрированными на отчетную дату 795, в том числе 538 бесхозяйных. | выполнено частично |  | Маркелов А.Н.
3.7.3. | Передача органами местного самоуправления в концессию или долгосрочную аренду объектов энергетики и коммунальной сферы | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2024 | привлечение внебюджетных инвестиций в сферу ЖКХ | По состоянию на 01.10.2022 в крае действует 49 концессионных соглашений в отношении 376 объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами. Общая стоимость мероприятий, предусмотренных концессионными соглашениями, составляет порядка 12,6 млрд. рублей. За 9 месяцев 2022 г. вступило в силу 17 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 6,3 млрд. рублей. | выполнено частично |  | Маркелов А.Н.
3.7.6. | Проведение обучающих семинаров органам местного самоуправления на тему "Механизмы государственного частного партнерства, муниципального частного партнерства" | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 - 2024 | Повышение уровня знаний государственных и муниципальных служащих по привлечению частных инвестиций и использование механизмов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ | Проведен семинар по вопросам реализации инвестиционных проектов в коммунальной сфере на условиях концессионных соглашений 9-10 июня 2022 г. при участии органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов края, Прокуратуры края. | выполнено частично |  | Маркелов А.Н./Пирогова Т.А.
3.9. | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2020 - 2022 | бесперебойная работа объектов коммунальной инфраструктуры в течение 12 месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии | В 2022 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий из КБ министерством ЖКХ проведен объявлен отбор юридических лиц для предоставления субсидий на возмещение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности. Срок приема заявок: с 01.06.2022 до 30.07.2022. Поступила одна заявка от КГУП "РКС". По итогам рассмотрения заявки в отношении КГУП "РКС" 19.08.2022 принято положительное решение, 23.08.2022 заключено соглашение о предоставлении субсидии из КБ на сумму 17,09 млн. руб.
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами"
5.1. | Развитие системы обращения с ТКО | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2024 | * создание нормативно-правовой базы для формирования региональной системы по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами на территории Хабаровского края; * разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами; * определение регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами | В целях развития системы обращения с ТКО на территории края приняты все необходимые нормативные правовые акты, в том числе утверждена территориальная схема обращения с отходами Хабаровского края. Территориальной схемой определено 19 зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Министерством в течение 2019 – 2022 годов проводились конкурсные отборы по всем 19 зонам деятельности, в том числе в период с 16.09.2022 по 07.10.2022 по 15 зонам деятельности, которые признаны несостояшимися по причине отсутствия поданных заявок. В настоящее время определен региональный оператор по обращению с ТКО на территории зоны деятельности № 1 (городской округ "Город Хабаровск" и муниципальный район имени Лазо) – ООО "Хабавтотранс ДВ", с которым министерством 19.10.2021 заключено соглашение. | выполнено частично | Министерством неоднократно проводились конкурсные отборы по выбору региональных операторов на всех зонах деятельности, установленных территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского края. Вместе с тем, конкурсные отборы по 17 зонам деятельности признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок. Основной причиной незаинтересованности организаций участвовать в конкурсных отборах является отсутствие законных объектов по обращению с ТКО на вышеуказанных территориях, что в свою очередь делает невозможность обеспечить установление обоснованного тарифа региональному оператору. В этой связи необходимо обеспечить строительство указанных объектов. Безвозмездные и безвозвратные меры поддержки из федерального бюджета на проектирование и строительство объектов по обращению с ТКО до настоящего времени не предусмотрены. Всего в Хабаровском крае, с учетом природно-географических условий, логистической доступности отдельных территорий территориальной схемой определено строительство 79 объектов по обращению с ТКО, ориентировочной стоимостью 12,3 млрд. руб. Учитывая дотационность краевого бюджета обеспечить строительство таких объектов не представляется возможным. В настоящее время за счет средств краевого бюджета осуществляется проектирование объекта по обработке и захоронению ТКО на территории Амурского муниципального района. Ориентировочный срок завершения данной работы – IV квартал 2022 года, срок строительства – 2024 год. Также в IV квартале 2022 года планируется провести конкурсные отборы региональных операторов на территориях зон деятельности, на которых имеются "законные" объекты, а именно по зонам деятельности № 3, 5, 13. По остальным зонам деятельности, по которым конкурсные отборы признаны несостоявшимися, в настоящее время прорабатывается вопрос присвоения статуса регионального оператора юридическому лицу без проведения конкурсного отбора в порядке, установленном абзацами 1-4 пункта 6 статьи 29.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
5.1.1. | Координация деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, реализация в крае | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2024 | Обеспечение деятельности регионального оператора по обращению с ТКО | Региональный оператор по обращению с ТКО на территории зоны деятельности № 1 приступил к деятельности с 01.07.2022. Министерством ЖКХ края обеспечена координация деятельности данного оператора в рамках соглашения, заключенного 19.10.2021. | выполнено частично |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
5.1.3. | Строительство объектов по обращению с ТКО | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | 2018, 2020 - 2021 ввод в эксплуатацию четырех объектов по размещению ТКО и мусороперегрузочной станции, соответствующих природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям объектов обращения с ТКО |  |  |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
5.1.3.1. | Проведение инженерно-изыскательных работ на земельных участках, планируемых под строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | 2018, 2020 - 2021 Получение по итогам инженерно-изыскательских работ заключений о соответствии земельных участков требованиям, предъявляемым законодательством |  |  |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
5.2. | Ликвидация мест размещения коммунальных отходов, несоответствующих требованиям законодательства | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | 2020 - 2024 |  |  |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
6.1. | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды) | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | [5 empty] | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
6.2. | Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | [5 empty] | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
6.3. | Утверждение государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | [5 empty] | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
5.1.3. | Строительство объектов по обращению с ТКО | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018, 2020 - 2023 | ввод в эксплуатацию двух объектов по размещению ТКО и мусороперегрузочной станции, соответствующих природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям объектов обращения с ТКО |  |  |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
5.3. | Внедрение раздельного накопления ТКО и сбора на территории муниципальных образований края | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020 - 2024 | обеспечение исполнения цели "Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 01 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов" Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", обеспечение исполнения цели "Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза", достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в состав национального проекта "Экология" | В целях внедрения раздельного накопления ТКО на территории края проведена следующая работа: 1. Министерством разработан проект порядка предоставления Гранта в форме субсидий из краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией раздельного накопления ТКО на территории края. Целями предоставления Гранта является финансовое обеспечение за-трат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с организацией раздельного накопления ТКО, в том числе: а) изготовление и установку контейнеров для раздельного накопления ТКО; б) установка фандоматов или пунктов приема отдельных фракций ТКО (вторичного сырья); в) приобретение и установку систем учета ТКО, позволяющих определять массу и (или) объем ТКО, а также контролировать направления движения ТКО; г) создание и (или) модернизация объектов обработки и утилизации ТКО; д) организация просветительской деятельности в сфере раздельного накопления ТКО. Предоставление Грантов организациям и предпринимателям на организацию раздельного накопления ТКО планируется к реализации в 2023 году при условии выделения средств из краевого бюджета. 2. Постановлением Правительства края от 23.01.2020 № 21-пр утвержден Порядок раздельного накопления ТКО на территории края. 3. Министерством 05.10.2020 подписано соглашение о развитии экологического проекта по раздельному сбору отходов "Принеси пользу своему городу" на территории Хабаровского края с филиалом "Балтика-Хабаровск" и организациями, осуществляющими деятельность по утилизации ТКО – ООО "Чистая планета" и ООО "Фирма "Сталкер". В настоящее время в рамках данного соглашения изготовлено и установлено 95 контейнеров для раздельного накопления ТКО в г. Комсомольске-на-Амуре и 65 контейнеров в г. Хабаровске. 4. Хабаровским краевым отделением Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" при поддержке филиала "Балтика-Хабаровск" на территории торгового центра г. Хабаровска в августе 2020 года установлен стационарный пункт по приему отсортированных отходов. 5. В соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО на территории зоны деятельности № 1 включена обязанность предоставления в срок до 01.07.2023 предложений по организации раздельного накопления отходов в данной зоне. 6. Правительством края пройден отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2022 году. Правительством Российской Федерации 24 августа 2022 г. утверждено распоряжение № 2392-р, согласно которому субъектам Российской Федерации предоставляется субсидия из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2022 году. Хабаровскому краю будет выделено 15 688 100 руб. на данные цели. Соглашение с Минприроды России о предоставлении субсидии заключено Правительством края 20.09.2022. В настоящее время министерством проводится конкурсный отбор органов местного самоуправления на предоставление субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. 7. 27.06.2022 Правительством края направлена заявка в Минприроды России на участие в отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2023 году. | выполнено частично | Для внедрения раздельного накопления ТКО на территории края, в том числе оборудования контейнерами для раздельного накопления ТКО, необходимо выделение средств из краевого бюджета. Министерством неоднократно направлялись заявки в министерства финансов края на выделение средств из краевого бюджета на реализацию Гранта в форме субсидий из краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией раздельного накопления ТКО на территории края До настоящего времени средства краевого бюджета на данные цели не выделены. | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
5.3.1. | Обустройство контейнерных площадок (соответствующих требованиям к местам (площадкам) накопления отходов) для раздельного накопления ТКО | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020 - 2024 |  | Правительством края пройден отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2022 году. Хабаровскому краю будет выделено 15 688 100 руб. на данные цели. Соглашение с Минприроды России о предоставлении субсидии заключено Правительством края 20.09.2022. В настоящее время министерством проводится конкурсный отбор органов местного самоуправления на предоставление субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Также 27.06.2022 Правительством края направлена заявка в Минприроды России на участие в отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2023 году. | выполнено частично | Обустройство контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2022 году будет обеспечено после отбора муниципальных образований края | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
7. | Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения
7.1. | Организация поставок топлива | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (собственники [граждане]) (по согласованию) | 2012 - 2024 | Для нужд северных районов края в навигацию 2022 года требуется централизованно завезти 11,4 тыс. тонн угля и 20,7 тыс. тонн нефтепродуктов. Расчетная стоимость централизованной поставки топлива и транспортных услуг составит ориентировочно 2 млрд. рублей. | В навигацию 2022 года для работы объектов коммунальной энергетики районов края с ограниченными сроками завоза грузов планируется централизованно завезти 11,4 тыс. т угля и 20,7 тыс. т нефтепродуктов ориентировочной стоимостью 1,9 млрд. рублей (в текущих ценах с учетом НДС). По состоянию на 04.10.2022 в указанные районы централизованно доставлено 11,5 тыс. т угля (100 %) и 19,0 тыс. т нефтепродуктов (92 %). Поставка осуществляется в соответствии с графиками. Завершить завоз топлива планируется до 20.10.2022. К началу отопительного периода 2022/2023 года на складах коммунальных котельных центральных и южных районов края необходимо накопить полуторамесячный запас топлива в объеме 38,6 тыс. т угля и 4,3 тыс. т нефтепродуктов. С учетом остатков и топлива, находящегося в пути, накоплено 59,0 тыс. т (100 %) и 3,5 тыс. т (81 %) соответственно. Отгрузки топлива в указанные районы продолжат осуществляться ритмично в течение всего отопительного периода в соответствии с заявками коммунальных организаций. | выполнено частично |  | Муравчук Л.Г. (Кириченко Д.В.)
8. | Управление реализацией государственной программы и укрепление регионального потенциала отрасли
8.1. | Организация производственного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в сфере ЖКХ | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2012 - 2024 | Повышение уровня знаний и квалификации работников, занятых в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения края | Подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляет КГАОУ ДПО "Учебно-курсовой комбинат министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" (далее – комбинат). Всего за 9 месяцев 2022 года в комбинате прошли обучение – обучение 4 118 человек, из них: – обучение представителей ТСЖ, ЖСК и советов многоквартирных домов – 24 человека; – профессиональное обучение рабочих – 13 человек; – повышение квалификации рабочих – 1 741 человек; – повышение квалификации руководителей и специалистов – 2 340 человек. Кроме того, за 9 месяцем 2022 года в комбинате прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в Хабаровском крае 615 человек, из них: – муниципальные служащие - 2 человека; – работники муниципальных учреждений – 613 человек. | выполнено частично |  | Морозова М.С.
9. | Реализация инновационных инициатив в сфере развития ЖКХ края
9.1. | Обучение населения края основам эффективного управления своими домами | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2012 - 2024 | Повышение уровня знаний в области жилищно-коммунального законодательства и инноваций в сфере управления жилищным имуществом многоквартирного дома | За 9 месяцев 2022 года специалисты министерства проводили разъяснительную работу с населением края через средства массовой информации (далее – СМИ), проведение информационных встреч. В отчетном периоде по различным темам отрасли жилищно-коммунального хозяйства в СМИ размещено 2 186 материалов, из них: - печатные СМИ – 338; - телевидение – 222; - радио – 10; - интернет-ресурсы – 1 616, в том числе 250 на официальном сайте министерства. С целью просвещения населения края на сайте министерства размещаются разъяснения и ответы на часто задаваемые вопросы, информация о капитальном ремонте многоквартирных домов, нормативные правовые документы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, информация о реализации национальных проектов на территории края, о программе "1000 дворов", реализации реформы по обращению с ТКО. За отчетный период специалистами министерства проведено 32 информационных встречи с представителями общественности, органов местного самоуправления, гражданами. Подведомственной НО "Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" проведена 21 встреча. За 9 месяцев 2022 года проведена 41 телефонная "горячая линия". | выполнено частично
Морозова М.С.
9.2. | Оказание информационного содействия по созданию сети общественных организаций по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления | 2014 - 2024 | Открытость и прозрачность предоставляемых услуг в сфере ЖКХ | В отчетном периоде 2022 года в РЦ "ЖКХ Контроль" поступило 57 обращений жителей края. По поступившим обращениям дано 40 консультаций, в том числе в социальных сетях. В отчетном периоде представители РЦ "ЖКХ Контроль" приняли участие в 21 мероприятии с участием граждан, представителей общественности, а также органов государственной власти и местного самоуправления края. В рамках деятельности регионального центра организована работа приемной, горячей телефонной линии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. | выполнено частично |  | Морозова М.С.
9.3. | Создание и функционирование постоянно действующих Центров жилищного просвещения в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления | 2014 - 2024 | доведение до населения информации о мероприятиях, направленных на повышение качества услуг в сфере ЖКХ. Ежегодное проведение на территории муниципальных округов до 20 выездных семинаров | В рамках создания Центров жилищного просвещения граждан действует региональный центр "ЖКХ Контроль" в г. Хабаровске. Сотрудники центров проводят работу по защите прав граждан в сфере ЖКХ, оказывают консультации, обеспечивают и развивают систему общественного контроля в городских округах и муниципальных районах края, ведут подготовку материалов для публикаций в СМИ и т.д. Помимо этого, КГАОУ ДПО "Учебно-курсовой комбинат министерства жилищно – коммунального хозяйства Хабаровского края" организована работа по обучению населения, которое производится в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре (на основании договоров, заключенных с ОМСУ). | выполнено в полном объеме |  | Никифорова И.А.
9.4. | Лицензирование деятельности управляющих организаций | комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края | 2014 - 2024 | * улучшение качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; * обеспечение с 01.05.2015 осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами управляющими организациями на основании лицензии | В Хабаровском крае 256 управляющих организаций осуществляют управление многоквартирными домами на основании выданной лицензии (100 %) | выполнено в полном объеме |  | комитет регионального гос.контроля и лицензирования Правительства края
9.5. | Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, субъектами электроэнергетики, организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения | комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, Комитет по ценам и тарифам Правительства края | 2014 - 2024 | Приказ Минком связи России № 368, Минстроя России № 691/пр от 29.09.2015 "Об утверждении состава сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляют управляющие организации, подлежащих размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2016 № 564 "Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами", Постановлением Правительства РФ от 05 июля 2013 № 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования", Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" | По состоянию на 01.10.2022 в ГИС ЖКХ зарегистрировано 100 % организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, раскрывших обязательную к размещению информацию в рамках приказов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 368 и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 691/пр | выполнено в полном объеме |  | комитет регионального гос.контроля и лицензирования Правительства края
10. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
10.1. | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации (субсидии бюджетам муниципальных образований края на расселение непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2019 - 2024 | сокращение аварийного жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными | Итого с 2019 года нарастающим итогом исполнение целевого показателя аварийного жилищного фонда составляет – 39 089,43 кв. м (2 324 гражданина), в т.ч.: 1) по состоянию на 01.10.2022 показатель исполнения Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Программа), признанного таковым до 01.01.2017, составляет 27 404,44 кв. м (1 688 человек) (в том числе в 2022 году 4 250,4 кв. м, 245 человека) из них: - 25 336,97 кв. м (1 543 человек) расселены в рамках реализации I – IV этапов Программы с привлечением средств ГК Фонда ЖКХ; - 1 067,48 кв. м (59 человек) аварийного жилищного фонда, расселено без привлечения средств ГК Фонда ЖКХ; - 999,99 кв. м (86 человек) аварийного фонда не расселены в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств (судебные разбирательства, неизвестность местонахождения и тп.). Для оценки выполнения субъектом РФ обязательства по достижению целевых показателей программы переселения учитывается общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не завершено в случаях возникновения непредвиденных обстоятельств. 2) дополнительно расселено 11 684,99 кв. м (636 человек) аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 без привлечения средств ГК Фонда ЖКХ, не включенного в Программу. | выполнено частично |  | Руденко Н.В. (Грицких Т.Р.)
11. | Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
11.1. | Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО в Хабаровском крае | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, к 2024 году составит 19,5 % | Для выполнения результата "Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО в Хабаровском крае" в 2022 году необходимо дополнительно ввести в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО – 30 000 т/год. В 2022 году планировалось обеспечить запуск объекта обработки ТКО МПС "Южная" (мощность 50 000 т/год), путем передачи данного объекта в краевую собственность. Вместе с тем в настоящее время депутатами города Хабаровска принято решение о нецелесообразности передачи объекта. В этой связи направлено обращение в ППК "Российский экологический оператор" о корректировке значения результата на 2022 год. В соответствии с региональным проектом на 2022 год отсутствуют мероприятия по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО. Результат по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО в 2022 году исполнены за счет ввода таких мощностей в 2020 году. | выполнено частично | Депутатами города Хабаровска принято решение о нецелесообразности передачи объекта МПС "Южная" в краевую собственность. В этой связи направлено обращение в ППК "Российский экологический оператор" о корректировке значения результата на 2022 год. | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
11.2. | Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО в Хабаровском крае | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировке) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных коммунальных отходов, к 2024 году составит 0,4 % |  | выполнено в полном объеме |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д,И.)
11.3. | Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Хабаровского края | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 | создана электронная региональная схема обращения с твердыми коммунальными отходами Хабаровского края | В целях разработки электронной модели министерством жилищно-коммунального хозяйства края реализован совместно с ППК "Российский экологический оператор" пилотный проект, направленный на создание электронной модели. 24.12.2021 электронная модель разработана. | выполнено в полном объеме |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д,И.)
11.4. | Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Хабаровском крае | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2020 - 2024 | разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Хабаровском крае |  | выполнено в полном объеме |  | Руденко Н.В. (Касьянова Д,И.)
12. | Региональный проект "Чистая вода"
12.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2024 | повышение доли населения Хабаровского края (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | В 2022 году запланирована реализация мероприятия "Реконструкция системы водоснабжения в г. Бикин". Срок завершения работ -2024 гг. В 2022 году реализуется 1 этап работ, согласно которому предусмотрено выполнение работ по планировке территории и строительства участков водопроводной сети. Контракт с подрядной организацией АО "Хабаровские энергетические системы" (АО "ХЭС") заключен 11.04.2022 № 1/АЭ. Сумма контракта – 1 776,425 млн. рублей. Для выполнения основных строительных работ АО "ХЭС" по итогам конкурсных процедур 19 июля 2022 года заключен контракт на субподряд с ООО "Золотой Мост". Субподрядчиком выполняются работы по устройству площадки складирования железобетонных конструкций демонтируемого здания типа складских помещений. Ведутся подготовительные работы к демонтажу здания. Проложено 900 м трубопровода методом ГНБ. На объект поставлено 2,5 км труб, осуществляется вывоз строительного мусора. | выполнено частично |  | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
* В разрезе мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  |  |  |  | всего меропр. | 47

## приложение 13 ФЭУ
Приложение № 13
к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" за 9 месяцев 2022 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей) |  |  | Профинансировано (млн. рублей) | Кассовые расходы (млн. рублей) | Заключено государственных контрактов за отчетный период (млн. рублей) | Заключено государственных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период
|  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено в законе о краевом бюджете (на отчетную дату) | предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату) |  |  |  | единиц | объем принятых обязательств (млн. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | Всего | 8516.088 | 11890.673 | 11896.3196 | 8538.1116 | 8522.0361 | 5196.535 | 9 | 5196.535
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 717.292 | 582.973 | 598.661 | 557.0503 | 546.3242 | 1579.932 | 3 | 1579.932
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 8516.088 | 11890.673 | 11896.3196 | 8538.1116 | 8522.0361 | 5196.535 | 9 | 5196.535
|  | министерство строительства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда | всего | 224.648 | 356.452 | 356.452 | 197.3007 | 196.5799 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 224.648 | 356.452 | 356.452 | 197.3007 | 196.5799 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Управление государственным жилищным фондом Хабаровского края | всего | 91.67 | 133.65 | 133.65 | 86.3991 | 85.6783 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 91.67 | 133.65 | 133.65 | 86.3991 | 85.6783 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | всего | 132.978 | 133.743 | 133.743 | 89.7321 | 89.7321 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 132.978 | 133.743 | 133.743 | 89.7321 | 89.7321 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов | всего | 132.978 | 133.743 | 133.743 | 89.7321 | 89.7321 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 132.978 | 133.743 | 133.743 | 89.7321 | 89.7321 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Выполнение мероприятий по проектированию жилых домов в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непргодного для проживания жилищного фонда | всего | 0 | 41.959 | 41.959 | 21.1695 | 21.1695 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 0 | 41.959 | 41.959 | 21.1695 | 21.1695 | 0 | 0 | 0
1.6. | Предоставление субсидии юридическим лицам на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего | 0 | 47.1 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 0 | 47.1 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства населенных пунктов края | всего | 40.292 | 41.048 | 41.048 | 27.843 | 26.2425 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 40.292 | 41.048 | 41.048 | 27.843 | 26.2425 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.1699 | 1.9777 | 0 | 0 | 0
2.1. | Обеспечение функционирования и развития объектов внешнего благоустройства, в том числе: | всего | 11.171 | 11.902 | 11.902 | 7.9978 | 7.9976 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 11.171 | 11.902 | 11.902 | 7.9978 | 7.9976 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Возмещение стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | всего | 24.773 | 24.798 | 24.798 | 15.8828 | 15.7729 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 24.773 | 24.798 | 24.798 | 15.8828 | 15.7729 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | ФЦП "Увековечивание памяти погибших призащите Отчества" | всего | 4.348 | 4.348 | 4.348 | 3.9624 | 2.4721 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 4.348 | 4.348 | 4.348 | 3.9624 | 2.4721 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.1699 | 1.9777 | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры | всего | 5556.7 | 7859.913 | 7849.9396 | 6301.6178 | 6288.9965 | 69.8 | 2 | 69.8
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 5556.7 | 7859.913 | 7849.9396 | 6301.6178 | 6288.9965 | 69.8 | 2 | 69.8
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 178.813 | 44.494 | 44.494 | 24.365 | 14.8312 | 44.494 | 2 | 44.494
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство строительства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Обеспечение функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения | всего | 306.957 | 210.303 | 211.649 | 53.0753 | 40.8061 | 69.8 | 2 | 69.8
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 306.957 | 210.303 | 211.649 | 53.0753 | 40.8061 | 69.8 | 2 | 69.8
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 178.813 | 44.494 | 44.494 | 24.365 | 14.8312 | 44.494 | 2 | 44.494
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения | всего | 90.298 | 101.139 | 101.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 90.298 | 101.139 | 101.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
соисполнитель
3.1.2. | Выполнение мероприятий Долгосрочного плана ком-плексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | всего | 191.048 | 74.563 | 74.563 | 35.4724 | 23.5551 | 69.8 | 2 | 69.8
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 191.048 | 74.563 | 74.563 | 35.4724 | 23.5551 | 69.8 | 2 | 69.8
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 178.813 | 44.494 | 44.494 | 24.365 | 14.8312 | 44.494 | 2 | 44.494
3.1.2.1 | Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г.Комсомольск-на-Амуре) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс). Этап № 3. Участок водопроводной сети 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и пр.Интернациональный (точка Д) | всего | 54.338 | 53.681 | 53.681 | 28.3131 | 16.3958 | 53.17 | 1 | 53.17
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 54.338 | 53.681 | 53.681 | 28.3131 | 16.3958 | 53.17 | 1 | 53.17
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 43.47 | 42.466 | 42.466 | 22.6283 | 13.0945 | 42.466 | 1 | 42.466
3.1.2.5 | Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Ком-сомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс). Этап № 4. Участок водопроводной сети 300 мм на пересечении пр. Мира и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Кирова и пр.Ленина (точка В) | всего | 0 | 20.882 | 20.882 | 7.1593 | 7.1593 | 16.63 | 1 | 16.63
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 0 | 20.882 | 20.882 | 7.1593 | 7.1593 | 16.63 | 1 | 16.63
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 2.028 | 2.028 | 1.7367 | 1.7367 | 2.028 | 1 | 2.028
3.1.2.6 | Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс) Этап № 5. Участок водопроводной сети 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной (точка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.8 | Реконструкция канализации в г.Комсомольске-на-Амуре | всего | 136.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 136.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 135.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | всего | 21.71 | 22.312 | 22.312 | 10.4289 | 10.4289 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 21.71 | 22.312 | 22.312 | 10.4289 | 10.4289 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Выполнение функций заказчика-застройщика по объектам водоснабжения и водоотведения | всего | 3.901 | 12.289 | 13.635 | 7.174 | 6.822 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 3.901 | 12.289 | 13.635 | 7.174 | 6.822 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения | всего | 3598.607 | 5361.66 | 5363.006 | 4463.0304 | 4462.6784 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 3598.607 | 5361.66 | 5363.006 | 4463.0304 | 4462.6784 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения | всего | 0 | 1382.313 | 1382.313 | 1328.8203 | 1328.8203 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 0 | 1382.313 | 1382.313 | 1328.8203 | 1328.8203 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
соисполнитель
3.2.2. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | всего | 61.078 | 96.765 | 96.765 | 33.1233 | 33.1233 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 61.078 | 96.765 | 96.765 | 33.1233 | 33.1233 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Выполнение функций заказчика-застройщика по объектам теплоснабжения | всего | 10.943 | 12.289 | 13.635 | 7.174 | 6.822 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 10.943 | 12.289 | 13.635 | 7.174 | 6.822 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению | всего | 2447.758 | 2215.063 | 2215.063 | 1685.2619 | 1685.2619 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2447.758 | 2215.063 | 2215.063 | 1685.2619 | 1685.2619 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги | всего | 45.308 | 48.563 | 48.563 | 28.2929 | 28.2929 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 45.308 | 48.563 | 48.563 | 28.2929 | 28.2929 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию | всего | 309.017 | 303.835 | 303.835 | 249.1798 | 249.1798 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 309.017 | 303.835 | 303.835 | 249.1798 | 249.1798 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Предоставление субсидий юридическим лицам на тепловую энергию | всего | 720.22 | 1285.571 | 1285.571 | 1117.7427 | 1117.7427 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 720.22 | 1285.571 | 1285.571 | 1117.7427 | 1117.7427 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Предоставление грантов федеральным государственным бюджетным учреждениям в форме субсидий на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению | всего | 4.283 | 17.261 | 17.261 | 13.4355 | 13.4355 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 4.283 | 17.261 | 17.261 | 13.4355 | 13.4355 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Обеспечение функционирования и развития системы электроснабжения. | всего | 1631.136 | 2225.219 | 2225.219 | 1768.4239 | 1768.4239 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 1631.136 | 2225.219 | 2225.219 | 1768.4239 | 1768.4239 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов электроснабжения | всего | 31.716 | 100.514 | 100.514 | 51.0826 | 51.0826 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 31.716 | 100.514 | 100.514 | 51.0826 | 51.0826 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Выполнение функций заказчика-застройщика по объектам электроснабжения | всего | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 5.687 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения | всего | 1364.497 | 1996.57 | 1996.57 | 1593.0681 | 1593.0681 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 1364.497 | 1996.57 | 1996.57 | 1593.0681 | 1593.0681 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на электрическую энергию | всего | 122.571 | 21.47 | 21.47 | 17.6079 | 17.6079 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 122.571 | 21.47 | 21.47 | 17.6079 | 17.6079 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6. | Предоставление субсидий юридическим лицам на электрическую энергию | всего | 106.665 | 106.665 | 106.665 | 106.6653 | 106.6653 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 106.665 | 106.665 | 106.665 | 106.6653 | 106.6653 | 0 | 0 | 0
3.7. | Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство строительства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Предоставление субсидий юридическим лицам на воз-мещение затрат на выпол-нение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находя-щихся в краевой собствен-ности | всего | 20 | 62.731 | 50.0656 | 17.0881 | 17.0881 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 20 | 62.731 | 50.0656 | 17.0881 | 17.0881 | 0 | 0 | 0
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами" | всего | 12.41 | 24.744 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 12.41 | 24.744 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0
4.1. | Развитие системы об-ращения с твердыми коммунальными отходами | всего | 12.41 | 24.744 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 12.41 | 24.744 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Строительство объектов по обращению с ТКО | всего | 12.41 | 24.744 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 12.41 | 24.744 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0
5. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | всего | 2130.492 | 3056.417 | 3056.417 | 1463.3641 | 1462.2312 | 3350.31 | 6 | 3350.31
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2130.492 | 3056.417 | 3056.417 | 1463.3641 | 1462.2312 | 3350.31 | 6 | 3350.31
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Региональный проект "Ком-плексная система обраще-ния с твердыми коммунальными отходами" | всего | 0 | 0.553 | 16.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 0 | 0.553 | 16.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансо-вого обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 15.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Региональный проект "Чистая вода" | всего | 551.546 | 551.546 | 551.546 | 545.8922 | 545.8922 | 1776.425 | 1 | 1776.425
|  | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 551.546 | 551.546 | 551.546 | 545.8922 | 545.8922 | 1776.425 | 1 | 1776.425
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансо-вого обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 535 | 535 | 535 | 529.5154 | 529.5154 | 1535.438 | 1 | 1535.438

## приложение 14 ФЭУ
Приложение № 14
к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств за 9 месяцев 2022 г.
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов |  | Профинансировано | Кассовые расходы | Освоено
|  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотренно по уточненным данным (на отчетную дату)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Всего | 11683.424 | 13992.0266 | 10309.8874 | 10293.8119 | 10265.7379
|  | краевой бюджет | 8516.088 | 11896.3196 | 8538.1116 | 8522.0361 | 8493.9621
|  | в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 717.292 | 598.661 | 557.0503 | 546.3242 | 546.3242
|  | бюджеты муниципальных образований | 51.345 | 80.008 | 27.0288 | 27.0288 | 27.0288
|  | внебюджетные средства | 3115.991 | 2015.699 | 1744.747 | 1744.747 | 1744.747
1. | Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда | всего | 224.648 | 356.452 | 197.3007 | 196.5799 | 196.5799
|  | краевой бюджет | 224.648 | 356.452 | 197.3007 | 196.5799 | 196.5799
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Управление государственным жилищным фондом Хабаровского края | всего | 91.67 | 133.65 | 86.3991 | 85.6783 | 85.6783
|  | краевой бюджет | 91.67 | 133.65 | 86.3991 | 85.6783 | 85.6783
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | всего | 132.978 | 133.743 | 89.7321 | 89.7321 | 89.7321
|  | краевой бюджет | 132.978 | 133.743 | 89.7321 | 89.7321 | 89.7321
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов | всего | 132.978 | 133.743 | 89.7321 | 89.7321 | 89.7321
|  | краевой бюджет | 132.978 | 133.743 | 89.7321 | 89.7321 | 89.7321
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Выполнение мероприятий по проектированию жилых домов в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непргодного для проживания жилищного фонда | всего | 0 | 41.959 | 21.1695 | 21.1695 | 21.1695
|  | краевой бюджет | 0 | 41.959 | 21.1695 | 21.1695 | 21.1695
1.6. | Предоставление субсидии юридическим лицам на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства населенных пунктов края | всего | 40.292 | 41.048 | 27.843 | 26.2425 | 26.2425
|  | краевой бюджет | 40.292 | 41.048 | 27.843 | 26.2425 | 26.2425
|  | в том числе средства федерального бюджета | 3.479 | 3.479 | 3.1699 | 1.9777 | 1.9777
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Обеспечение функционирования и развития объектов внешнего благоустройства | всего | 11.171 | 11.902 | 7.9978 | 7.9976 | 7.9976
|  | краевой бюджет | 11.171 | 11.902 | 7.9978 | 7.9976 | 7.9976
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Возмещение стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | всего | 24.773 | 24.798 | 15.8828 | 15.7729 | 15.7729
|  | краевой бюджет | 24.773 | 24.798 | 15.8828 | 15.7729 | 15.7729
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | ФЦП "Увековечивание памяти погибших призащите Отчества" | всего | 4.348 | 4.348 | 3.9624 | 2.4721 | 2.4721
|  | краевой бюджет | 4.348 | 4.348 | 3.9624 | 2.4721 | 2.4721
|  | в том числе средства федерального бюджета | 3.479 | 3.479 | 3.1699 | 1.9777 | 1.9777
3. | Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры | всего | 6708.337 | 7929.9476 | 6328.6466 | 6316.0253 | 6287.9513
|  | краевой бюджет | 5556.7 | 7849.9396 | 6301.6178 | 6288.9965 | 6260.9225
|  | в том числе средства федерального бюджета | 178.813 | 44.494 | 24.365 | 14.8312 | 14.8312
|  | бюджеты муниципальных образований края | 51.345 | 80.008 | 27.0288 | 27.0288 | 27.0288
|  | внебюджетные средства | 1100.292 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Обеспечение функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения | всего | 317.641 | 221.404 | 57.7377 | 45.4684 | 45.4684
|  | краевой бюджет | 306.957 | 211.649 | 53.0753 | 40.8061 | 40.8061
|  | в том числе средства федерального бюджета | 178.813 | 44.494 | 24.365 | 14.8312 | 14.8312
|  | бюджеты муниципальных образований края | 10.684 | 9.755 | 4.6623 | 4.6623 | 4.6623
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения | всего | 90.298 | 101.139 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 90.298 | 101.139 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Выполнение мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | всего | 192.428 | 74.563 | 35.4724 | 23.5551 | 23.5551
|  | краевой бюджет | 191.048 | 74.563 | 35.4724 | 23.5551 | 23.5551
|  | в том числе средства федерального бюджета | 178.813 | 44.494 | 24.365 | 14.8312 | 14.8312
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1. | Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г.Комсомольск-на-Амуре) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.4. | Развитие и модернизация инфра-структуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс) Этап № 3. Участок водопроводной сети 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и пр.Интернациональный (точка Д) | всего | 54.338 | 53.681 | 28.3131 | 16.3958 | 16.3958
|  | краевой бюджет | 54.338 | 53.681 | 28.3131 | 16.3958 | 16.3958
|  | в том числе средства федерального бюджета | 43.47 | 42.466 | 22.6283 | 13.0945 | 13.0945
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.5. | Развитие и модер-низация инфра-структуры водоснабжения г. Ком-сомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс). Этап № 4. Участок водопроводной сети 300 мм на пересечении пр. Мира и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Кирова и пр.Ленина (точка В) | всего | 0 | 20.882 | 7.1593 | 7.1593 | 7.1593
|  | краевой бюджет | 0 | 20.882 | 7.1593 | 7.1593 | 7.1593
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 2.028 | 1.7367 | 1.7367 | 1.7367
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие и модернизация инфра-структуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. (III пусковой комплекс) Этап № 5. Участок водопроводной сети 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной (точка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.6. |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.8. | Реконструкция канализации в г.Комсомольске-на-Амуре | всего | 138.09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 136.71 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 135.343 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | всего | 31.014 | 32.067 | 15.0912 | 15.0912 | 15.0912
|  | краевой бюджет | 21.71 | 22.312 | 10.4289 | 10.4289 | 10.4289
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 9.304 | 9.755 | 4.6623 | 4.6623 | 4.6623
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Выполнение функций заказчика-застройщика по объектам водоснабжения и водоотведения | всего | 3.901 | 13.635 | 7.174 | 6.822 | 6.822
|  | краевой бюджет | 3.901 | 13.635 | 7.174 | 6.822 | 6.822
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения | всего | 4205.962 | 5404.833 | 4478.1612 | 4477.8092 | 4465.5852
|  | краевой бюджет | 3598.607 | 5363.006 | 4463.0304 | 4462.6784 | 4450.4544
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 27.063 | 41.827 | 15.1307 | 15.1307 | 15.1307
|  | внебюджетные средства | 580.292 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения | всего | 580.292 | 1382.313 | 1328.8203 | 1328.8203 | 1328.8203
|  | краевой бюджет | 0 | 1382.313 | 1328.8203 | 1328.8203 | 1328.8203
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 580.292 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | всего | 88.141 | 138.592 | 48.254 | 48.254 | 48.254
|  | краевой бюджет | 61.078 | 96.765 | 33.1233 | 33.1233 | 33.1233
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 27.063 | 41.827 | 15.1307 | 15.1307 | 15.1307
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Выполнение функций заказчика-застройщика по объектам теплоснабжения | всего | 10.943 | 13.635 | 7.174 | 6.822 | 6.822
|  | краевой бюджет | 10.943 | 13.635 | 7.174 | 6.822 | 6.822
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению | всего | 2447.758 | 2215.063 | 1685.2619 | 1685.2619 | 1680.2109
|  | краевой бюджет | 2447.758 | 2215.063 | 1685.2619 | 1685.2619 | 1680.2109
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги | всего | 45.308 | 48.563 | 28.2929 | 28.2929 | 27.2429
|  | краевой бюджет | 45.308 | 48.563 | 28.2929 | 28.2929 | 27.2429
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на компенсацию выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию | всего | 309.017 | 303.835 | 249.1798 | 249.1798 | 243.0568
|  | краевой бюджет | 309.017 | 303.835 | 249.1798 | 249.1798 | 243.0568
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Предоставление субсидий юридическим лицам на тепловую энергию | всего | 720.22 | 1285.571 | 1117.7427 | 1117.7427 | 1117.7427
|  | краевой бюджет | 720.22 | 1285.571 | 1117.7427 | 1117.7427 | 1117.7427
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Предоставление грантов федеральным государственным бюджетным учреждениям в форме субсидий на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую | всего | 4.283 | 17.261 | 13.4355 | 13.4355 | 13.4355
|  | краевой бюджет | 4.283 | 17.261 | 13.4355 | 13.4355 | 13.4355
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Обеспечение функционирования и развития системы электроснабжения | всего | 2164.734 | 2253.645 | 1775.6597 | 1775.6597 | 1759.8097
|  | краевой бюджет | 1631.136 | 2225.219 | 1768.4239 | 1768.4239 | 1752.5739
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 13.598 | 28.426 | 7.2358 | 7.2358 | 7.2358
|  | внебюджетные средства | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов электроснабжения | всего | 45.314 | 128.94 | 58.3184 | 58.3184 | 58.3184
|  | краевой бюджет | 31.716 | 100.514 | 51.0826 | 51.0826 | 51.0826
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 13.598 | 28.426 | 7.2358 | 7.2358 | 7.2358
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Выполнение функций заказчика-застройщика по объектам электроснабжения | всего | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 5.687 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения | всего | 1364.497 | 1996.57 | 1593.0681 | 1593.0681 | 1577.6511
|  | краевой бюджет | 1364.497 | 1996.57 | 1593.0681 | 1593.0681 | 1577.6511
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований края на предоставление компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения | всего | 122.571 | 21.47 | 17.6079 | 17.6079 | 17.1749
|  | краевой бюджет | 122.571 | 21.47 | 17.6079 | 17.6079 | 17.1749
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов электроснабжения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5. | Выполнение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов электроснабжения | всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 520 |  | 0 | 0 | 0
3.3.6. | Предоставление субсидий юридическим лицам на электрическую энергию | всего | 106.665 | 106.665 | 106.6653 | 106.6653 | 106.6653
|  | краевой бюджет | 106.665 | 106.665 | 106.6653 | 106.6653 | 106.6653
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности | всего | 20 | 50.0656 | 17.0881 | 17.0881 | 17.0881
|  | краевой бюджет | 20 | 50.0656 | 17.0881 | 17.0881 | 17.0881
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по компенсации организациям затрат, связанных с ростом цен на мазут и уголь | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Предоставление субсидий местным бюджетам на со-финасирование расходных обязательств муниципальных образований края по компенсации организаци-ям затрат, связанных с ростом цен на мазут и уголь | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма обращения с твердыми коммунальными отходами | всего | 12.41 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 2.0938
|  | краевой бюджет | 12.41 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 2.0938
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами | всего | 12.41 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 2.0938
|  | краевой бюджет | 12.41 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 2.0938
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Строительство объектов по обращению с ТКО | всего | 12.41 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 2.0938
|  | краевой бюджет | 12.41 | 24.744 | 2.0938 | 2.0938 | 2.0938
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения | всего | 2000.787 | 2000.787 | 1734.055 | 1734.055 | 1734.055
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 2000.787 | 2000.787 | 1734.055 | 1734.055 | 1734.055
5.1. | Организация поставок топлива | всего | 2000.787 | 2000.787 | 1734.055 | 1734.055 | 1734.055
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 2000.787 | 2000.787 | 1734.055 | 1734.055 | 1734.055
6. | Управление реализацией государственной программы и укрепление регионального потенциала отрасли ЖКХ | всего | 14.912 | 14.912 | 10.692 | 10.692 | 10.692
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 14.912 | 14.912 | 10.692 | 10.692 | 10.692
6.1. | Организация производственного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в сфере ЖКХ | всего | 14.912 | 14.912 | 10.692 | 10.692 | 10.692
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 14.912 | 14.912 | 10.692 | 10.692 | 10.692
7. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | всего | 2130.492 | 3056.417 | 1463.3641 | 1462.2312 | 1462.2312
|  | краевой бюджет | 2130.492 | 3056.417 | 1463.3641 | 1462.2312 | 1462.2312
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Региональный проект "Ком-плексная система обращения с твердыми коммунальными от-ходами" | всего | 0 | 16.173 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 16.173 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0 | 15.688 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Региональный проект "Чистая вода" | всего | 551.546 | 551.546 | 545.8922 | 545.8922 | 545.8922
|  | краевой бюджет | 551.546 | 551.546 | 545.8922 | 545.8922 | 545.8922
|  | в том числе средства федерального бюджета | 535 | 535 | 529.5154 | 529.5154 | 529.5154
|  | бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 15
Приложение № 15
к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ | [8 empty] | Ответственный исполнитель
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населнения Хабаровского края" за 9 месяцев 2022 г.
(наименование программы)
№ | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | предусмотрено программой на отчетный год | в том числе на: |  |  | фактически выполнено за отчетный период
|  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 57.5 | х | х | х | х | В соответствии с методикой расчета показатель - годовой | Комитет по вн.политики правительства края (Рыбак Е.В)
1. | Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда
1.1. | Количество многоквартирных домов,в которых проведены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту общего имущества в текущем году | единиц | 505 | 70 | 277 | 431 | 431 | определяются на основании данных, представленных некоммерческой организацией "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" | Лугина О.С.
1.2. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов | тыс. человек | 71.77 | 13.76 | 40.71 | 59.78 | 59.78 | определяются на основании данных, представленных некоммерческой организацией "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" | Лугина О.С.
1.3. | Доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых способ управления многоквартирными домами выбрали и реализуют собственники многоквартирных домов | процентов | 91.3 | х | х | 90.59 | 90.59 | определяется по форме федерального статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа) по итогам года | Лугина О.С.
2. | Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства
2.2. | Удовлетворенность заявленной потребности органов местного самоуправления по возмещению стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | процентов | 100 | х | х | х | х | рассчитывается министерством жилищно-коммунального хозяйства края ежегодно, как отношение суммы заявленной потребности органами местного самоуправления по возмещению услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, к сумме, возмещенной из краевого бюджета на возмещение услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на основании фактических данных, представленных органами местного самоуправления. | Салафонова О.В.
2.4. | Количество установленных мемориальных знаков | единиц | 1 | х | х | 6 | 6 | определяются на основании фактических данных, представленных органами местного самоуправления. | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
2.5. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | 5 | х | х | 7 | 7 | определяются на основании фактических данных, представленных органами местного самоуправления. | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
2.6. | Количество восстановленных воин-ских захоронений | единиц | 11 | х | х | 11 | 11 | определяются на основании фактических данных, представленных органами местного самоуправления. | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
3. | Обеспечение коммунального ообслуживания и развития коммунальной инфраструктуры
3.1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 62.9 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
3.2. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 30 |  |  |  |  | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
3.3. | Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | процентов | 73 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Черненко К.В./Кондаков С.В.
3.4. | Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | процентов | 55.9 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Черненко К.В./Кондаков С.В.
3.5. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 19.3 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. /Орлов В.А.
3.6. | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг.ут/ Гкал | 177.68 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. /Орлов В.А.
3.7. | Доля потерь при транспортировке тепловой энергии | процентов | 20.77 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. /Орлов В.А.
3.8. | Доля ветхих тепловых сетей | процентов | 11.28 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. /Орлов В.А.
3.9. | Протяженность сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | тыс.км | 6.1 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В.
3.12. | Отношение утвержденных схем теплоснабжения к требуемому количеству утвержденных схем теплоснабжения в муниципальных образованиях края | процентов | 100 | 100 | х | х | 100 | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
3.13. | Отношение утвержденных схем водоснабжения и водоотведения к требуемому количеству утвержденных схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях края | процентов | 100 | 100 | х | х | 100 | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
3.16. | Доля ветхих сетей водоснабжения | процентов | 26.58 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
3.17. | Доля ветхих сетей водоотведения | процентов | 33.73 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
3.18. | Доля очистки сточных вод до норма-тивных значений | процентов | 0.18 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
3.19. | Доля ветхих сетей электроснабжения | процентов | 12.18 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. Орлов В.А.
4.1. | Обеспечение функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения | [7 empty] | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
4.1.1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процентов | х | х | х | х | х | Подпрограмма закончилась в 2017 году, отдельного финансирования не предусмотрено | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
4.1.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процентов | х | х | х | х | х | Подпрограмма закончилась в 2017 году, отдельного финансирования не предусмотрено | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
4.1.3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | х | х | х | х | х | Подпрограмма закончилась в 2017 году, отдельного финансирования не предусмотрено | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
4.1.4. | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процентов | х | х | х | х | х | Подпрограмма закончилась в 2017 году, отдельного финансирования не предусмотрено | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
4.1.5. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | х | х | х | х | х | Подпрограмма закончилась в 2017 году, отдельного финансирования не предусмотрено | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
4.1.6. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | процентов | х | х | х | х | х | Подпрограмма закончилась в 2017 году, отдельного финансирования не предусмотрено | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
4.1.7. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | количество аварий в год на 1000 км сетей | х | х | х | х | х | Подпрограмма закончилась в 2017 году, отдельного финансирования не предусмотрено | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
3.20. | Количество аварий на источниках тепловой и (или) электрической энергии, повлекших прекращение подачи на период более 8 часов, не более | единиц | 2 | 1 | х | х |  |  | Кондаков С.В. (Орлов В.А.)
4. | Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными (бытовыми ) отходами"
5. | Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения
5.1. | Средний уровень обеспеченности запасами топлива предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (северные, центральные и южные районы) | процентов | 100 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Муравчук Л.Г. (Кириченко Д.В.)
5.1.1. | Уровень обеспеченности запасами угля предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (северные районы) | процентов | 100 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Муравчук Л.Г. (Кириченко Д.В.)
5.1.2. | Уровень обеспеченности запасами угля предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (центральные и южные районы) | процентов | 100 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Муравчук Л.Г. (Кириченко Д.В.)
5.1.3. | Уровень обеспеченности запасами нефтепродуктов предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (северные районы) | процентов | 100 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Муравчук Л.Г. (Кириченко Д.В.)
5.1.4. | Уровень обеспеченности запасами нефтепродуктов предприятий (организаций) коммунального комплекса на начало отопительного периода (центральные и южные районы) | процентов | 100 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Муравчук Л.Г. (Кириченко Д.В.)
6. | Управление реализацией государственной программы и укрепление регионального потенциала отрасли жилищно-коммунального хозяйства
6.1. | Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале края и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению | процентов | 71 | х | х | 72.9 | 72.9 | Справочно. В соответсвии со статистической отчетностю 22 ЖКХ-реформа, информация по данному показателю предоставляется раз в полугодие. Срок предоставления за первое полугодие - 04.08.2022 | Салафонова О.В./Черненко К.В
6.2. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале края и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) | процентов | 90.5 | х | х | 88.45 | 88.45 | Справочно. В соответсвии со статистической отчетностю 22 ЖКХ-реформа, информация по данному показателю предоставляется раз в полугодие. Срок предоставления за первое полугодие - 04.08.2022 | Салафонова О.В./Черненко К.В
7. | Реализация инновационных инициатив в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства
7.1. | Количество государственных и муниципальных служащих, повысивших квалификацию в связи с обучением в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства | чел. | 63 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В/Ефимова Я.Г.
7.2. | Количество общественных организаций по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Показатель определяется по итогам года | Морозова М.С.
7.3. | Отношение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии в общем количестве управляющих организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель определяется по итогам года | комитет регионального гос.контроля и лицензирования
7.4. | Отношение количества организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, субъектов электроэнергетики, организаций коммунального комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, разместивших информацию в публичном доступе, в общем количестветаких организаций | процентов | 94 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | комитет регионального гос.контроля и лицензирования
8. Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
8.7. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных коммунальных отходов | процентов | 0.4 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
8.8. | Доля твердых коммунальных отхо-дов, направленных на обработку (сор-тировку), в общей массе образован-ных твердых коммунальных отходов | процентов | 19.5 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
8.9. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образо-ванных коммунальных отходов | процентов | 99.6 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
8.10. | Доля разработанных электронных моделей | процентов | 100 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Руденко Н.В. (Касьянова Д.И.)
9. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
9.1. | Количество квадратных метров рас-селенного непригодного для про-живания жилищного фонда | тыс. кв. метров | 7.63 | 0.892 | 1.894 | 4.25 | 4.25 |  | Руденко Н.В. (Грицких Т.Р.)
9.2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. человек | 0.42 | 0.046 | 0.097 | 0.245 | 0.245 |  | Руденко Н.В. (Грицких Т.Р.)
10. Региональный проект "Чистая вода"
10.1. | Доля населения Хабаровского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 83.1 | х | х | х | х | Фактическое значение показателя рассчитывается по итогам года не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом, сведения предоставляются Роспотребнадзором. | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
10.2. | Доля городского населения Хаба-ровского края, обеспеченного ка-чественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | процентов | 96.6 | х | х | х | х | Фактическое значение показателя рассчитывается по итогам года не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом, сведения предоставляются Роспотребнадзором. | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
12.3. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водо-снабжения, предусмотренные регио-нальной программой Хабаровского края по повышению качества во-доснабжения, нарастающим итогом | штук | 2 | [5 empty] | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
10.3. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водо-снабжения, предусмотренные регио-нальной программой Хабаровского края по повышению качества водо-снабжения, нарастающим итогом | штук | 7 | х | х | х | х | Показатель определяется по итогам года | Кондаков С.В. (Строев К.Н.)
(*) Указана информация в отношении управляющих организаций (лицензиатов), осуществляющих деятельность в сфере управления МКД